湄洲湾职业技术学院信息楼电力扩容工程

设计招标

- 设 计 招 标 文 件

- 招 标 编 号：          SZJXFJ-pt【2022】招001号

项目名称：       湄洲湾职业技术学院信息楼电力扩容工程设计招标

招  标  人：             湄洲湾职业技术学院             (盖章)

招标代理人：       深圳市建星项目管理顾问有限公司       (盖章)

日期：2022年01月26日

目 录

第一章  招标公告

第二章  投标须知

(一)总则

(二)招标文件

(三)投标文件

(四)开标、评标及定标

(五)授予合同

(六)标后管理

第三章  合同条款（格式）

第四章  投标文件格式

第一章  招标公告

1．招标条件

本招标项目湄洲湾职业技术学院信息楼电力扩容工程设计招标已批准建设，项目业主为湄洲湾职业技术学院，建设资金来自学院自筹，委托的招标代理单位为深圳市建星项目管理顾问有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的 设计 进行 公开 招标。

2．项目概况和招标范围

  - 建设地点：涵江区梧塘镇；

2）建设规模：信息楼已有设计建设配电系统，本次为在原配电系统上新增电力扩容改造，新增建设用电容量约1600KVA，建设内容包括从开闭所到变配电室再到各房间（动力柜）的各环节、各阶段的供配电建设，工程总投资约570万元（以实际为准）。

3）招标范围和内容：完成本项目方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及配合施工图的预算工作、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收、竣工图审核及后续服务工作等,最终实施内容以招标人实际需求为准。

4）设计总周期：总周期为 30 日历天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：（1）初步设计阶段 ：设计方案通过审查后 10 日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。（2）施工图设计：初步设计审查合格后 20 日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。（3）施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。

5）招标人要求设计工期不超过30 日历天。中标人如不能在设计工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金。

6)设计质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求，若质量评定不能达到国家规范要求，中标人除返工至达到国家规范要求，并承担所造成的一切损失由中标人承担。设计人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。

3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求投标人具备承担本工程项目的设计能力并具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或电力行业工程设计乙级（含）以上资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级（含）以上设计资质的独立法人（不分主、增项差别）；

3.2投标人拟担任本招标项目的设计总负责人应具备机电或电力或电气相关专业中级及以上工程师职称，且须为投标单位的在职人员；（项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称证上没有体现工作单位的，须提供相关人员近三个月的社保缴费证明。项目负责人专业以注册执业证或职称证上的专业为准，若未能在上述任一种证书上体现专业的，按资格不合格处理。）

3.3本招标项目不接受联合体投标。

3.4投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目设计的能力，具体要求详见招标文件；

3.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查，招标人将在湄洲湾职业技术学院（www.fjmzw.com）发布招标信息。

4.招标文件的获取

4.1招标人自2022年01月26日起在湄洲湾职业技术学院（www.fjmzw.com）发布招标公告。凡有意参加投标者，请于2022年01月26日至2022年01月30日，每天上午9时00分至12时00分，下午14时30分至17时30分（北京时间，下同），到本单位（获取地址可询问招标代理机构）获取招标材料。招标文件及相关资料每份人民币100元，招标文件及相关资料售后不退。未获取招标材料的，其投标文件不予接收。

5.评标办法

本招标项目采用的评标办法：简单低价中标法。

6.投标保证金的递交

本招标项目的投标保证金为人民币 贰仟元整（￥2000 元），投标人必须以现金形式在截标前递交，未按规定交纳投标保证金的投标文件招标人将拒收；未中标的当场退还投标保证金，中标的投标保证金待与招标人签订合同后转为履约保证金。

7.投标文件的递交

1）投标文件提交的截止时间(投标截止时间)：北京时间2022年02月11日09时30分。投标文件提交地点：深圳市建星项目管理顾问有限公司（福建省莆田市城厢区龙桥居委会荔城大道怡兴路怡兴花园D栋1梯202室）。

注：投标人参加开标会时，还须携带参加人员个人身份证原件、法定代表人资格证明书或法定代表人的授权委托书。

2）逾期送达的或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.  发布公告的媒介

招标人同时在湄洲湾职业技术学院（www.fjmzw.com）发布招标公告。

9.联系方式

招标人：湄洲湾职业技术学院

联系人：陈老师

地址：福建省莆田市涵江区梧塘镇

电话：0594-6971228

招标代理机构：深圳市建星项目管理顾问有限公司

联系人：小杨

地址：莆田市城厢区

电话：19959556617

第二章  投标须知

(一)总  则

1.招标项目说明

1.1项目名称：湄洲湾职业技术学院信息楼电力扩容工程设计招标

1.2建设地点：涵江区梧塘镇

1.3建设规模：信息楼已有设计建设配电系统，本次为在原配电系统上新增电力扩容改造，新增建设用电容量约1600KVA，建设内容包括从开闭所到变配电室再到各房间（动力柜）的各环节、各阶段的供配电建设，工程总投资约570万元（以实际为准）。

1.4招标范围和内容：完成本项目方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及配合施工图的预算工作、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收、竣工图审核及后续服务工作等,最终实施内容以招标人实际需求为准。

1.5设计总周期：总周期为 30 日历天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：（1）初步设计阶段 ：设计方案通过审查后 10 日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。（2）施工图设计：初步设计审查合格后20日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。（3）施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。

1.6招标人要求设计工期不超过 30 日历天。中标人如不能在设计工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日1000元向招标人缴纳逾期竣工违约金。

1.7工程质量要求：符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求，若质量评定不能达到国家规范要求，中标人除返工至达到国家规范要求，并承担所造成的一切损失由中标人承担。设计人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。

2.资金来源：财政拨款

3.投标人的资格及资质要求

3.1本招标项目要求投标人具备承担本工程项目的设计能力并具备建设行政主管部门核发的工程设计综合资质甲级或电力行业工程设计乙级（含）以上资质或电力行业（送电工程、变电工程）专业丙级（含）以上设计资质的独立法人（不分主、增项差别）；

3.2投标人拟担任本招标项目的设计总负责人应具备机电或电力或电气相关专业中级及以上工程师职称，且须为投标单位的在职人员；（项目负责人所属单位以注册执业证书或职称证上的工作单位为准，若注册执业证或职称证上没有体现工作单位的，须提供相关人员近三个月的社保缴费证明。项目负责人专业以注册执业证或职称证上的专业为准，若未能在上述任一种证书上体现专业的，按资格不合格处理。）

3.3本招标项目不接受联合体投标。

3.4投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目设计的能力，具体要求按招标文件；

3.5本招标项目招标人采用资格后审的方式对投标人进行资格审查。

3.6投标人不得存在下列情形之一:

(1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)；

(2)为本项目(标段)的代建人；

(3)为本项目(标段)提供招标代理服务的；

(4)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人的；

(5)与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的或有隶属关系的；

(6)公司级领导与本项目(标段)的监理人或代建人或招标代理机构公司级领导相互任职或工作的；

(7)被责令停业的；

(8)被暂停或取消投标资格的；

(9)财产被接管或冻结的；

(10)企业法人、拟派出主要项目负责人员被县区级以上建设行政主管部门按照《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)的规定建立其违规违法档案的；

(11)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

(12)被县区级及以上相关行政监督部门记录不良行为，并在福建住房和城乡建设信息网、莆田建设信息网或莆田市发展服务中心网上公告，处在公告明确限制投标期限内的。

4.资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查采用资格后审方式。经资格审查合格的投标人才能有资格成为中标人。

5.投标费用

投标人应承担其编制投标文件与提交投标文件所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人和招标代理机构不承担上述费用。

6.现场踏勘

6.1招标人不组织现场踏勘。招标人在本招标文件中介绍的招标项目相关情况，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

6.2投标人可为踏勘目的进入招标人的招标项目现场，但投标人不得因此使招标人承担与之有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的费用、责任和风险。

7.分包

本招标项目不允许违法转包、分包。中标人确需将部分非主体、非关键性工作分包的，应符合有关法律、法规的规定并经招标人同意。

(二)招标文件

8.招标文件的组成内容

本招标文件由投标人须知、合同主要条款、投标文件 (格式)、招标文件的答疑、澄清、修改和补充文件组成。

9.获取招标文件方式

招标人将在湄洲湾职业技术学院（www.fjmzw.com）发布招标信息。可在招标公告规定的时间和地点向招标人购买。

10.招标文件的制定依据

本招标文件根据现行法律、法规、行政规章和莆田市人民政府及其授权的工程招投标行政监督部门颁发的规范性文件制定。

11.招标文件的答疑、澄清、修改或补充

11.1投标人对工程情况和招标文件有疑问的可于2022年01月30日17：00前可直接书面形式向招标人提出疑问。

11.2招标人将于2022年02月07日17：30前在湄洲湾职业技术学院（www.fjmzw.com）发布招标文件的答疑、澄清、修改或补充文件。

12.设计费用最高限价

12.1本项目最高限价为 10 万元。

注：投标人的投标报价不得高于或等于设计费的最高限价，否则不得推荐为中标候选人。

12.2设计人必须负责合理的设计修改以及应由设计人支付的税金、初步设计、施工图设计及后续服务工作、各阶段评审费、专家费及会务费等，包含在发包价中，发包人不再支付任何费用。

12.3设计费采用固定价格方式使用。在合同实施期间，设计费不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

12.4建设规模可能变化，中标单位不得以任何理由拒绝设计。

12.5设计论证审批期间及后续工作，招标人要求中标人按设计论证及期后续工作需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。

(三)投标文件

13.投标文件的组成

投标文件由下列内容组成

1、投标承诺函

2、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

注：投标承诺函中企业信息（营业执照、资质证书等）和项目负责人信息（设计负责人注册证书等）应直接在投标文件中体现，未体现的按废标处理。

14.投标有效期

本招标项目的投标有效期为 90 日历天(从投标截止之日算起)。

15.投标保证金

15.1本招标项目的投标保证金为贰仟元整（￥2000 元），投标人必须以现金形式在截标前递交，未按规定交纳投标保证金的投标文件招标人将拒收；未中标的当场退还投标保证金，中标的投标保证金待与招标人签订合同后5日内无息退还。

15.2投标人发生下列情况之一的，投标保证金将不予以退还：

(1)在投标有效期间，投标人撤回或修改其投标文件的；

(2)中标人放弃中标的或不按规定与招标人签订合同的；

(3)中标人在规定的期限内未按要求向招标人提交履约保证金的；

(4)因中标人在本招标项目投标中存在违法行为导致中标被依法确认无效的；

(5)中标人放弃中标的；

(6)法律、法规规定的其他情形。

16.投标文件的编制

16.1投标文件应按照招标文件第四章“投标文件格式”中规定的格式和内容进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料，其中表格可以按同样格式扩展，如有必要也可以增加附页。

16.2投标文件应当对招标文件有关工程设计发包价、招标设计周期、质量要求、投标有效期、项目管理人员等实质性内容作出响应。

16.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印或复印，字迹应清晰易于辨认，并按照招标文件第四章“投标文件格式”的要求由投标人的法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章。

16.4投标文件正本的份数为一份，副本的份数为二份，正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。（投标文件未按要求格式填写或签字、盖章的按废标处理）。

17. 投标文件的密封及标记

投标文件的正本和副本一起密封在一个封套内，并在封套的密封口上加盖单位章。封套上应写明招标人名称、招标项目名称、投标人名称。投标人应对所递交的投标文件包封的完整性负责,招标人或代理机构在开标会上不再对文件包装的完整性进行查验。

18.投标文件的提交地点、提交截止时间

18.1投标文件的递交地点为：深圳市建星项目管理顾问有限公司（福建省莆田市城厢区龙桥居委会荔城大道怡兴路怡兴花园D栋1梯202室），投标文件的递交截止时间是：2022年02月11日09时30分。

18.2逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将拒绝接收。

18.3 到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于 3 家的，招标人将依法重新组织招标。

(四)开标、评标及定标

19.开标

19.1开标会定于2022年02月11日09时30分在深圳市建星项目管理顾问有限公司（福建省莆田市城厢区龙桥居委会荔城大道怡兴路怡兴花园D栋1梯202室）进行，开标会由招标人或招标代理机构主持并邀请行政监督部门参加，投标人的法定代表人或其委托的代理人必须参加开标会。

19.2投标人的法定代表人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人资格证明书；如是法定代表人的委托代理人参加开标会的，须随带个人身份证和法定代表人的授权委托书（须按招标文件要求格式编制并按要求签字、盖章）。

19.3资格审查小组

招标人不组建评标委员会，由招标人代表、招标代理机构代表等3人以上组成资格审查小组，对投标人的资格、资质和投标文件的有效性进行审查。

19.4开标程序：

(1)主持人介绍参加开标会的有关单位；

(2)主持人宣布开标纪律；

(3)查验投标人代表的身份、投标人的资格。存在下列情形之一的，招标人不予开启其投标文件并予以退还：

1)投标文件逾期送达的；

2)投标人代表未按投标须知第19.2款要求提交法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书或有效个人身份证明的；

3)法定代表人资格证明书或法定代表人授权委托书未按招标文件格式要求签字、盖章的；

(4)确定进入资格审查的潜在投标人名单，

(5) 主持人宣布进入资格审查的投标人名单。

(6)宣读投标人的投标文件并记录。宣读内容为投标人名称、投标报价、设计工期、设计质量、项目负责人姓名及其它必要的内容。

20.评标

20.1 资格审查小组审查投标文件确定中标人程序的合格投标人名单。存在下列情形之一的，应当作为废标处理，不得进入下一个程序：

20.1.1投标人的企业营业执照、企业资质不符合招标文件要求的；

20.1.2投标承诺函未按投标文件格式规定编制、填写内容或签署、盖章的；

20.1.3投标人的承诺不满足招标文件实质性要求的；

20.1.4具有投标须知第3.6条情形之一的；

20.1.5投标人拟派的项目负责人资格不符合招标文件要求的；

20.1.6投标人未按招标文件将企业及个人的证书、证件直接在投标文件中体现，未体现的按废标处理。

20.1.7投标人报价超过最高限价的。

21.确定中标人

21.1资格审查合格的投标人报价中最低的投标人即为中标人。若出现两家或以上单位相同时,以现场抽签方式确定中标候选人。

21.1.1 招标人或招标代理机构按提交投标文件的顺序登记、签收投标文件；

21.1.2招标人或招标代理机构介绍参加开标会的有关单位，并组织审查投标人投标资格；

21.1.3确定进入评标程序的合格投标人名单，并由招标人当场公布；

21.1.4经过开标审查，只有一家合格投标人的，招标人可以直接指定为中标人。

21.1.5招标人或招标代理机构撰写开标情况报告，由招标人、招标代理机构及相关行政监督部门签字确认后入档。

22.中标通知和中标公示

22.1招标人应在评标结束后对中标单位进行公示，公示内容为招标项目名称、中标人名称、中标价、中标工期、项目负责人名称，在相关平台上公示。

22.2在评标结束公示期满后3日内，招标人未接到相关行政监督部门受理投诉通知时，应根据评标结果向中标人发放中标通知书。

23.附则

23.1在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目负责人须到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

23.2在评标过程中，资格审查小组要求投标人作出澄清的，投标人的法定代表人或其委托代理人或项目经理须在一个小时内到达评标地点，向资格审查小组作出书面澄清。投标人未能按上述规定作出书面澄清的，则资格审查小组可以按不利于投标人的情形认定。

(五)授予合同

24  签订合同

24.1中标人必须于领取中标通知书后10日内，按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件与招标人签订建设工程设计合同，双方不得再进行订立背离招标文件实质性内容的其他协议。

24.2中标人应在签订建设工程设计合同后7天内进场设计等相关事务。

24.3中标人应在签订建设工程设计承包合同后十五日内将设计承包合同原件提交相关部门备案。

24.3中标单位逾期不领取中标通知书或不与建设单位签订建设工程设计承包合同的，招标人将取消中标单位的中标资格，投标保证金不予退还。

25  履约担保

25.1中标人中标后在签订建设工程勘察合同前须向招标人交纳的履约保证金（投标保证金转为履约保证金）。

25.2工程施工项目通过竣（交）工质量验收后，中标人申请返回履约保证金，招标人收到返回履约保证金申请函后30天内退还履约保证金。

25.3工程建设期间，发包人要求中标人按项目建设需要无偿委派相关人员及时解决工程设计相关问题勘察及签署有关文件。

(六)标后管理

26.标后管理

本招标项目的标后监督管理按照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招投标法实施条例》及莆田市人民政府关于印发《莆田市建设工程标后管理规定》（莆政综〔2020〕47号）。

第三章   合同条款（格式）

原则上采用国家工商行政管理局和住建部颁布的《建设工程设计合同示范文本〔房屋建筑工程〕》（GF-2015-0209）或《建设工程设计合同示范文本〔专业建设工程〕》（GF-2015-0210）格式条款。据招标项目所选用的设计合同按照《通用本》规定的相对应的格式和内容要求填入具体数据

GF-2015-0210

建设工程设计合同示范文本

（专业建设工程）

工程名称：  湄洲湾职业技术学院信息楼电力扩容工程设计招标

工程地点:   涵江区梧塘镇

合同编号：

（由设计人编填）

设计证书等级：

发包人：        湄洲湾职业技术学院

设计人：

签订日期：

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：湄洲湾职业技术学院

设计人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就湄洲湾职业技术学院信息楼电力扩容工程设计招标工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：湄洲湾职业技术学院信息楼电力扩容工程设计招标。

2.工程地点：涵江区梧塘镇。

3. 工程建设规模：信息楼已有设计建设配电系统，本次为在原配电系统上新增电力扩容改造，新增建设用电容量约1600KVA，建设内容包括从开闭所到变配电室再到各房间（动力柜）的各环节、各阶段的供配电建设，工程总投资约570万元（以实际为准）。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.工程设计范围：完成本项目方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及配合施工图的预算工作、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收、竣工图审核及后续服务工作等,最终实施内容以招标人实际需求为准；

2.工程设计阶段：             /                 。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

计划开始设计日期：      年        月    日。

计划完成设计日期：      年        月    日。

设计周期：总周期为30日历天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：（1）初步设计阶段 ：设计方案通过审查后10日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。（2）施工图设计：初步设计审查合格后20日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。（3）施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。

具体工程设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1.合同价格形式：          ；

2.签约合同价（含税）为：

人民币（大写）            （¥     元）。

五、发包人代表与设计人项目负责人

发包人代表：                                    。

设计人项目负责人：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（8）其他合同文件。

在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订地点

本合同在 湄洲湾职业技术学院 签订。

十、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十一、合同生效

本合同自法定代表人签字或盖章并加盖公章后生效。

十二、合同份数

本合同一式 陆份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，设计人执 叁份。

发包人：湄洲湾职业技术学院（盖章）   设计人：  （盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）               法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：

纳税人识别码：

地  址：                                        地  址：

邮政编码：                                    邮政编码：

法定代表人：                                    法定代表人：

委托代理人：                                    委托代理人：

电  话：                                        电  话：

传  真：                                      传  真：

电子信箱：                                      电子信箱：

开户银行：                                      开户银行：

账  号：                                        账  号：

时  间：                                        时  间：

- 通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：招标文件、答疑纪要、澄清、投标文件、补充协议书、双方有关工程的洽商、变更等书面材料。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令第21号）、《中华人民共和国招标投标条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令第91号）、《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《建筑工程质量保修办法》（建设部令第80号）、《建设工程勘察设计市场管理规定》及现行有关国家、行业和地方建筑法规、规章。

1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括：按照合同通用条款执行。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：   /   ；

提供国外技术标准的名称：  /    ;

提供国外技术标准的份数：  /   ；

提供国外技术标准的时间：    /    ；

提供国外技术标准的费用承担：    /    。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： /  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： 按照合同通用条款执行 。

1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在5 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：              ；

发包人指定的接收人为：                  ；

发包人指定的联系电话及传真号码：              ；

发包人指定的电子邮箱：                                。

设计人接收文件的地点：                ；

设计人指定的接收人为：                ；

设计人指定的联系电话及传真号码：              ；

设计人指定的电子邮箱：                                。

1.8 保密

保密期限：                                           。

2. 发包人

2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：在合同履行期间，设计人未按发包人要求满足设计，造成设计上严重缺陷，产生经济损失，发包人有权要求终止或解除合同，发包人不支付设计费。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

身份证号：                  ；

职    务：                ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 。

发包人对发包人代表的授权范围如下：     

                             。

发包人更换发包人代表的，应当提前   5  天书面通知设计人。

2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在5天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

3. 设计人

3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：签订合同时双方商议决定。

（1）按规定组织参加设计审查，并根据审查结论做必要调整补充。

（2）设计方案应得到业主认可。若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则设计人应按其要求修改设计方案，进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费中。

（3）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按[招标项目专用合同条款数据表 7.3 工程设计文件交付的时间和份数]规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现2.1.3规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

（5）设计合理使用年限按国家有关法律、法规规定。

（6）负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项的设计联络工作。

（7）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金。

（8）由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，应向发包人支付违约金2万元/天，超期达到14日历日的发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由设计人负责。

（9）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，应向发包人支付违约金30万元。

（10）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件。

（11）设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由设计人负责解决。

（12）设计人未经发包人审查的所有项目图纸均不允许出图。

（13）提供的设计成果文件还应包括但不限于立面效果图、对比方案、消防设计文件、人防和防雷单独设计文件、结构稳定的计算过程文件等材料，若发包人需要，设计人应无条件配合并提供。

（14）中标单位应无条件配合发包人提供相关成果文件用于本项目施工图等后续工作，不得另行收费。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：      ；

执业资格及等级：           ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下：     

                             。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前 5  天书面通知发包人并取得发包人同意，并且更换的项目负责人的资历不得低于中标的项目负责人。

设计人更换项目负责人的违约责任：设计人更换项目负责人，每更换一人次扣除违约金1万元，并且由此引起的损失由设计人承担。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后   5   天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：由此给发包人造成的损失由设计人承担。

因不能胜任被发包人要求更换的，设计人更换项目负责人，每更换一人次扣除违约金1万元，并且更换的项目负责人的资历不得低于中标的项目负责人。

3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限：按照合同通用条款执行。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任：由此给发包人造成的损失由设计人承担。设计人更换项目技术负责人等其他主要设计负责人每人每次5000元人民币的违约金。

3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：本工程的主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围： 按照相关规定执行。

3.4.2设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /

其他关于分包的约定：  /  。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：无 。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：   /  。

4. 勘察人

4.1 勘察人一般义务

4.1.1 勘察人需配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

4.1.3 勘察人其他义务：/。

4.2 项目负责人

4.2.1 项目负责人

姓    名：        ；

执业资格及等级：       ；

注册证书号：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                 ；

通信地址：                 ；

5. 工程设计要求

5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：无。

5.1.2.2 工程设计适用的技术标准：按照相关规定执行。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例：      /         。

5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 按照建筑工程设计的相关规范、标准执行。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限：按照建筑工程设计的相关规范、标准执行。

6. 工程设计进度与周期

6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间： 合同签订后5天内。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容： 按照招标文件规定的设计内容细化。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限： 收到后5天内 。

6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形：  /。

设计人应在发生进度延误的情形后 5  天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后 5  天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 7 天内进行审查并书面答复。

6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：    /  。

6.6发包人有权对设计人的勘察设计工作进行检查，有权要求设计人更换不称职的人员，有权在工作进度滞后时要求设计人增加人员，有权在设计人严重违约时要求解除合同。

7. 工程设计文件交付

7.1 工程设计文件交付的内容

提供工程设计资料：规划图、红线图、规划意见书、建议书批复等。

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：正式书面设计文件、 CAD、PDF。

设计人须提供用于施工图设计成果文件 陆 份；根据审批意见修改后用于其它审批和施工的设计成果文件捌份（完整全套设计文件）；另需无偿提供完整未加密全套的CAD及WORD电子版设计文件给发包人。

8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过 20 天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在  10 天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.4 工程设计审查形式及时间安排： 根据具体实际需要双方另行协商。

9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括： / 。

9.2 设计人应当在交付初步设计文件并经审批合格后根据发包人的需要提供施工现场配合服务。

10. 合同价款与支付

10.2 合同价格形式

（1）单价合同

单价包含的风险范围：  / 。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  / 。

（2）总价合同

总价包含的风险范围：/

风险费用的计算方法： /  。

风险范围以外合同价格的调整方法： / 。

（3）其他价格形式：1、本项目设计费支付方式：银行转账，设计人提供等额正式发票。

2、招标人不预付设计费；

3、施工图设计完成且经有关部门审查合格后并已向招标人交付该项目完整施工图纸（含电子版），甲方支付施工图设计费总额的70%；

4、全部验收合格后或签订的施工工期到期一个月，甲方支付20%

5、在工程竣工综合验收（本合同所指工程竣工验收均指工程竣工综合验收）合格且签字盖章完整并符合审计送审要求后，经招标人确认后支付施工图设计费总额的余额。

10.3 定金或预付款

10.3.1 定金或预付款的比例

预付款的比例  /     。

10.3.2 定金或预付款的支付

预付款的支付时间： / ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前支付。

11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后  5  天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  10  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  5  天内，予以书面答复。

12. 专业责任与保险

12.2 设计人需有发包人认可的工程设计责任保险。

13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 按照通用条款执行 。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：设计人。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：按照通用条款执行 。

13.5 设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：按照通用条款执行 。

14. 违约责任

14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：按照合同通用条款执行 。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：另行协商。

14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：按照合同通用条款执行。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：设计人如不能在设计工期内完成并移交全部工程的，每逾期一天，应按每日1000元向发包人缴纳逾期竣工违约金。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 合同设计费总额的10%。

14.2.3 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：合同设计费总额的10% 。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任： 设计人应负责调整至符合要求 。

14.2.5 设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任：由此引起的损失由设计人承担。

15. 不可抗力

15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 政策或政府行为取消该工程的建设 。

16. 合同解除

16.2 有下列情形之一的，可以解除合同：

（3）暂停设计期限已连续超过     /   天。

16.4 发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  30  天内。

17. 争议解决

17.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：双方另行协商。

17.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定： 双方另行协商。

选定争议评审员的期限： 双方另行协商。

评审所发生的费用承担方式： 双方另行协商。

其他事项的约定： 双方另行协商。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：双方另行协商。

17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   2  种方式解决：

（1）向           /          仲裁委员会申请仲裁；

（2）向 工程所在地的 人民法院起诉。

18、其它补充条款：

18.1履约担保

设计人是否提供履约担保： 是。

设计人提供履约担保的形式、金额及期限的：在签订建设工程勘察合同前须向发包人交纳的履约保证金，履约保证金数额为合同金额的10 %，履约保证金应采用现金转账或银行保函或担保保函或保险保函 方式提交以现金形式汇到招标人指定的账户。

工程施工项目通过竣（交）工质量验收后，设计人申请返回履约保证金，发包人收到返回履约保证金申请函后30天内退还履约保证金。

18.2.如有需要设计人在工程施工期间应配备现场设计人员专职驻现场技术指导（设计费已包含住宿、交通等费用）。

18.3.本项目工程专项验收时，如有需要设计单位须派设计人员到场参加验收；在行政主管部门执法检查过程中，如需要设计人员到场的，应及时派员参加。

18.4.设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

18.5.设计人的设计图纸在必须满足抗震、消防、节能、规划等强制性规范要求下，尽可能优化建筑及结构设计，使该项目不但在建筑上能成为精品且充分体现经济效益。技术经济分项报告应含如何优化项目设计、整体工程和主要分项工程拟投入的主要材料用量指标、指标分析明细表、施工工艺等情况说明。

18.6.本次设计为初步设计。

18.7.若因特殊原因，造成部分工程停建、缓建或规模减小，则工程量按照实际完成量计算，设计人必须无条件服从，发包人也不承担任何违约责任。

18.8.设计人在合同履行期间，应加强施工管控，若造成红线范围外建筑物构筑物沉降或裂缝等不良影响，由此引发纠纷的，设计人应自行负责处理。

18.9设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝与其签订设计合同；由此给发包人造成损失的，投标人应当负责赔偿，发包人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。

18.10.中标的设计项目负责人及其他主要设计人员因特殊原因不能出任、签字的，设计人应向发包人提出更换的书面申请并经发包人同意，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。

18.11.项目涉及的道路及桥梁等构造物的地震安全性评价报告必须由具有相应资质的地震安全性评价单位出具并通过省或国家地震工作主管部门的审定。本项工作由设计人委托具有相应资质的单位并经业主同意后进行，费用视为包含在投标报价中，不单独计取） 如有需要，设计人应根据发包人要求，分期分段设计。

18.12.发包人可根据项目需要提出加快设计进度，设计人须无条件接受，因提前完成设计工作而增加投入时，其费用视为已计入投标报价中，发包人将不另行支付。

18.13.若上级主管部门审查批复文件造成方案的变更或修改，设计人应无条件执行，且费用视为已计入投标报价中，发包人将不另行支付。

18.14.在设计过程中，若国家或有关部门发布了新的标准或规范，经发包人同意，设计人必须按新的标准或规范执行。

18.15.本项目设计费用包含投标人支付的税金、初步设计及后续服务工作、各阶段评审费、专家费及会务费等。发包人不再支付任何费用。

18.16.设计人根据专家的建议意见及业主、规划管理部门的要求修改方案，直至通过相关部门的审批。

18.17.设计人必须根据有关部门审批或同意的方案进行初设设计。

18.18.工程前期和建设期间，发包人要求设计人按项目建设需要无偿委派相关人员及时解决工程相关问题。

18.19.设计人必须现场熟悉项目范围的地质、地貌及周边建筑物场地现状，对以上因素必须综合考虑优化方案，所做的设计应当符合设计标准和规范要求。

18.20.项目负责人必须亲自负责本项目的主要设计工作，以及专家评审会汇报、发包人要求的重要汇报会等工作。

18.21.设计质量标准、要求：

（1）符合国家和地方现行有关技术规范、标准等要求（若质量评定不能达到国家规范要求，设计人除返工至达到国家规范要求，并承担所造成的一切损失由设计人承担。设计人应确保设计成果能通过各相关行政部门的审批。

（2）若上级主管部门要求对设计人提交的设计文件进行调整、修正、变更，设计人应无条件执行，且有关费用已包括在投标报价中。

（3）设计人除提交给发包人正式书面设计文件还应提交可编辑的正式CAD电子文档（刻录成光盘）。

（4）项目工程施工过程中，如有需要，设计人需按发包人规定时间内委派设计代表到现场配合发包人及时解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计，配合发包人做好变更设计的审查报批工作。

18.22.设计服务基本要求

设计人应依据项目设计合同的规定，通过有效地计划、组织和协调，按时完成合同规定的设计任务，保证设计质量、合理控制工程投资，为建设各方提供优良的设计服务。

承担后续设计服务的设计人，若发包人（委托人）或其上级主管部门认为有必要的话，则应按其要求进行技术设计，编制技术设计文件及相应修正概算，设计人应无条件执行，且编制费用已包括在设计费总额中，但涉及重大修改的由双方另行协商。

委托人认为有必要分标段进行施工招标的话，则设计人应按其要求分别提交招标项目所需的图纸、文件资料，满足发包人的招标需要。

工程施工时，应按照规定派驻工地设计代表，协助业主解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。

设计人所做的设计应当符合设计标准和规范要求，由于设计失误引起重大设计变更造成发包人的工程费用增加的，设计人应赔偿损失，赔偿金额双方协商且最高赔偿金额不超过合同设计费总额。

对设计人员的基本要求

设计人应当由投标时承诺派出的设计人员承担设计工作，其设计项目负责人和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加建设单位主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

设计人不按投标时的承诺派出设计项目负责人的，发包人有权拒绝与其签订设计合同；由此给发包人造成损失的，投标人应当负责赔偿，发包人可以直接将该投标人的投标保证金作为赔偿费用予以扣除。发包人应当将上述情况向招标监管部门报备。

中标的设计项目负责人因其单位变动等特殊原因不能出任的，设计人应向发包人提出更换设计项目负责人申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员。为此给发包人造成损失的，设计人应当予以赔偿。

设计人未能按投标时的承诺派出其他主要设计人员的，应事先向发包人提出更换主要设计人员的书面申请，其替换人选的资格、经验和能力不得低于投标所报的人员，为此给发包人造成损失的，设计人应当予以赔偿。

设计人员应有良好的职业道德和严谨的工作作风，在设计过程中不得向施工方介绍指定分包商和供应商。

常驻施工现场设计代表，如有不尽其职或虚挂其名的情况，建设单位有权要求调换具有相应资历的人选的权利，直至有权要求设计单位退场并单方面终止合同。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计进度表

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围：

1.1设计包括本次招标项目用地规划红线范围内的  按招标文件规定 。

二、本工程设计阶段划分

完成本项目方案设计、初步设计（含概算）、施工图设计及配合施工图的预算工作、施工期间指导与现场配合服务、图纸审查配合服务、工程竣工验收、竣工图审核及后续服务工作等,最终实施内容以招标人实际需求为准。

1.设计总周期：总周期为30日历天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：（1）初步设计阶段 ：设计方案通过审查后10日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。（2）施工图设计：初步设计审查合格后20日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。（3）施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。；

2.后续服务：从设计人提交正式的报告书、至工程竣工结算、归档备案止，服务内容包括各阶段设计文件修改完善、配合施工图的预算工作、工程建设过程中的设计变更、技术咨询服务及工程竣工、结算归档备案等后续服务工作。

3.设计人应在各阶段的设计工作和设计文件审查期间，在不影响设计时间要求的前提下交叉或同步地进行各阶段的设计文件。

备注：设计人应根据发包人的施工进度安排和需要，分期分标段且按以上时间节点完成作业，并分别提交设计成果报告及报审；在各阶段的设计文件审查期间，设计人须密切配合，及时修改设计文件。上述设计单位所报送审查的方案设计、初步设计含概算文件等应达到审查机构及相关审批部门规定的送审要求。

三、各阶段服务内容

1.初步设计阶段

1.1拟准后的方案设计将作为本工程初步设计的依据；

1.2初步设计的内容应为在方案设计基础上进一步深化和细化；

1.3 在初设阶段应有地勘要求；

1.4在发包人及有关部门明确批准方案设计后，设计人应负责独立进行初步设计工作；

1.5设计人应在本阶段向发包人提出本工程拟采用的各主要机电设备和建筑材料的技术要求及选型建议，并说明理由。发包人将在收到各项建议后以书面形式给予答复。

1.6有关审批部门要求进行的对初步设计的修改或完善，均不属于发包人提出的设计变更，设计人须严格按照上述部门的意见对初步设计做进一步的修改和完善。

2.现场施工指导和配合

2.1设计人应负责向发包人选择的施工单位解释设计意图及施工内容，并负责进行技术交底；

2.2在整个施工过程中，设计人应主动与施工单位保持密切配合，及时解决施工过程中遇到的与设计有关的问题，并负责按规定程序适时变更设计；

2.3设计人应按建设单位或监理单位的要求，参加有关隐蔽工程的验收，分项工程验收或中间验收（如有的话）和配套设备的交验；参加有关配套设备的单机试车或联动试车；参加工程竣工验收；

2.4由于设计原因需对原设计做出修改时，设计人应无偿并及时完成相应的修改；

2.5设计人应在施工现场派驻具有相应资格及其良好敬业精神的各专业设计代表，以便及时协调解决施工中遇到的设计问题。施工期间应配备现场设计人员，且应派专人专职常驻现场技术指导（设计费已包含住宿、交通等费用），否则，发包人有权采取处罚措施；

2.6工程实施期间，发包人出席设计人召集并提前预告的有关会议。为统筹安排，发包人应在收到会议通知后的一个工作日内予以确认，并提供参会人员名单及行程安排，所需费用由设计人自理。

3.其他相关服务

发包人将自行负责施工单位的招标选择以及主要材料和设备的招标采购。设计人应负责提供招标所需的有关技术要求、技术规范和技术资料。

4、设计深度

设计文件的深度必须达到国家及行业现行规范及审查合格标准，并通过相关部门审查合格。

5、设计质量

5.1设计应切合实际，达到技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工。设计文件必须完整、准确、详尽、规范、应满足发包人及相关审批部门的要求；

5.2设计应必须符合发包人的意图和要求；符合建设地块的规划要求；符合中国现行设计规范及有关技术标准的规定。当发包人或审批部门依据规划文件或有关标准、规范对设计提出异议时，设计人应及时、无偿和负责地对原设计及相关文件做出修改，直至发包人满意和有关审批部门批准为止；

5.3如某些项目或设计要素目前在国内或省内尚无相应的标准、规范可供遵循，或有关的标准、规范不尽完善，设计人可同发包人磋商，并征得有关审批部门的同意，等同或参照采用国外或省外相应的标准规范进行设计；

5.4设计人提交的设计文件，经发包人检查核对，确认符合本合同的要求后，将向设计人签发书面认可文件，该认可文件将作为设计人向发包人收取设计费用的依据。

6、设计进度

6.1本工程的设计进度经发包人双方协商确认后，将作为本合同的附件之一；

6.2设计人应按既定的设计进度要求保质、保量地完成各个节点的设计任务。

7、设计人员

7.1设计人应为承担本项目组成经发包人认可的专门设计班子，并指定专人负责总体协调和领导的工作。

7.2根据工程的需要，设计人应派遣投标时承诺的相关专业的设计人员进驻施工现场，及时协调解决施工中遇到的设计问题。

7.3设计人承诺参与本项目设计任务的人员名单将作为本合同附件之一。

7.4如发包人认为设计人派驻施工现场的设计人员不称职，有权要求更换。

四、违约责任

由于承包人的设计原因造成发包人直接经济损失的，设计人应承担一定的经济处罚，发包人有权拒绝设计人的二年内发包人所有工程设计的投标资格。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（上表内容仅供参考，发包人和承包人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

- 3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件5：

设计进度表

由设计人自行编制提交。

- 投标文件格式

湄洲湾职业技术学院信息楼电力扩容工程设计招标

投 标 文 件

招标项目名称：

招标编号：

招标人:

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （姓名）

编制日期：        年    月    日

投标文件目录

1、投标承诺函

2、企业及人员的相关证书、证件

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书（格式）

1、投 标 承 诺 函

致：   {招标人名称}

1、根据招标编号为   {招标编号}  的   {招标项目名称}    招标文件，按照《莆田市建设工程施工招标评标管理规定》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术标准与规范、招标内容与要求等相关资料及其他有关文件后，我方愿以                                  作为中标价，并按上述招标文件要求承包上述初步设计任务及相关服务等后续服务工作。

2、我方已详细审阅全部招标文件、答疑纪要、补充通知及有关附件。我方不存在资质和项目负责人不能满足招标文件要求的条件。

3、我方的投标文件是真实和准确的，并保证不存在招标文件要求“招标人不得存在情形之一”规定的任一情形,若有弄虚作假的，愿承担法律和经济责任。

4、一旦我方中标，我方保证在合同签订后按招标文件要求完成初步设计任务，设计总周期为：总周期为30日历天（包含设计文件审查后的修改和补充，不包括招标人组织图纸评审的时间及施工期服务时间），并保证：（1）初步设计阶段 ：设计方案通过审查后10日历天内向招标人提交满足设计深度要求的初步设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。（2）施工图设计：初步设计审查合格后20日历天内应向招标人提交满足工程施工设计深度要求的施工图设计文件（包含设计文件审查后的修改和补充）。（3）施工现场配合服务：自工程开工算起至工程竣工，对本项目全程服务。

5、一旦我方中标，我方将派  （设计负责人姓名)  为本工程的设计负责人，证书号码为：            。

6、如果我方中标，我方将按照招标文件的规定提交履约担保金。

7、我方同意所提交的投标文件在招标文件规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

8、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标承诺函将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

日期：       年        月       日

2、企业及人员的相关证书、证件

（相关证书、证件应直接在投标文件中体现，未体现的按废标处理。）

须附上证书：

1)有效的企业营业执照副本。

2)有效的企业资质证书副本。

3) 设计项目负责人的资格证书。

4）投标人认为需要提供的其他补充材料。

以上1）- 4）项的相关证书、证件（应直接在投标文件中体现，未体现的按废标处理。）

3、法定代表人资格证明书、法定代表人授权委托书(格式)

1)法定代表人资格证明书

投标人名称：

地    址：

姓名：         身份证号码：

系                               (投标人名称)的法定代表人。

特此证明。

投标人：           (盖单位章)

日  期：       年    月    日

上述格式用于投标人法定代表人参加开标时使用。

2)法定代表人授权委托书

本人        (姓名)系        (投标人名称)的法定代表人，现授权委托      (姓名)为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改　       (招标人名称)的                 (项目名称)投标文件、参加开标、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

投标人：                           （盖单位章）

法定代表人：                           （签字）

法定代表人身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

委托代理人身份证号码：

年     月    日

上述格式用于投标人委托代理人参加开标时使用