本询价文件经我方审核确认，同意按此发布。

采购人代表签字：

询 价 文 件

招标编号: PTXX2021009

项目名称:湄职院省级虚拟仿真基地专家指导及需求

调研项目服务

采购人: 湄洲湾职业技术学院（盖章）

招标代理人: 福建莆田兴鑫招标代理有限公司(盖章）

二○二一年四月

目  录

一、询价公告

二、报价人须知

三、招标内容及要求

四、合同文本

五、报价文件（格式）

第一部分  询价公告

[福建莆田兴鑫招标代理有限公司]受[湄洲湾职业技术学院]委托，对下列所述货物以询价采购方式进行招标，现欢迎国内合格的意向报价人前来提交密封的报价。

1、项目编号：PTXX2021009

2、项目内容：湄职院省级虚拟仿真基地专家指导及需求调研项目服务

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 详细要求 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湄职院省级虚拟仿真基地专家指导及需求调研项目服务 | 一批 | 详见第三部分招标内容及要求 | 80000.00 |
| 1.合同签订时间：收到中标通知书后7天内。 2.交货地点：按业主指定地点。 3.交货期：合同签订后20日内全部交货验收完成。 4.付款方式：根据中标人完成项目任务内容，并通过采购人验收合格。经过验收合格，采购人在收到中标人的发票后及时付清中标金额的100%。 |  |  |  |  |

备注：本次询价采购设最高限价，超过最高限价的报价将被拒绝。

3、确定成交供应商方法：采用最低价法。

4、资格要求：

1）投标人须在中国境内注册并具有独立法人资格，提供三证合一的企业法人营业执照复印件并加盖公章。

2）投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人和投标代表的身份证复印件。

3）需提供无行贿犯罪记录承诺（说明）函（供应商自行对其有无行贿犯罪情形进行说明或承诺，格式自拟）

4）本次招标不允许联合体进行投标。

5）投标人参加本次投标的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面承诺函。

5、报名方式及标书费：

5.1上门报名：即供应商直接到我司购买招标文件。

5.2邮寄方式报名：即投标人先将标书费和邮购费转账或电汇至我司指定账户，再将转账或电汇的银行回单、报名人全称、地址、电话、传真、联系人、手机、E-mail、报名项目编号、项目名称等传真至我司，我司再将招标文件通过快递和发电子邮件方式寄给报名人。

5.3询价文件售价为100元/份(含电子文档)，邮购费50元，本招标代理公司不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责，本文件售后不退。

6、时间安排、地点：

（1）报名时间：2021年4月30日至2021年5月9日（节假日及公休日除外）上午08：00—12：00，下午14：30—17：30（北京时间，以下同）；

（2）报价文件递交截止时间和报价时间：2021年5月10日上午9 ：00时；逾期收到的或不符合规定的报价文件将被拒绝，并将其原封不动地退回报价人。

（3）报价地点：莆田市城厢区龙桥街道东园西路1133号西山小区A区2号楼9梯323室，投标文件由招标代理人的工作人员接收。

7、投标保证金：投标保证金为合同包一：人民币捌佰元整（￥800元）；投标保证金以转账或电汇形式提交，不直接接受现金或汇票，以投标文件递交截止时间前到帐为准。

8、指定帐户：

（1）投标保证金缴纳帐户：开户名--福建莆田兴鑫招标代理有限公司，开户行—中国邮政储蓄银行股份有限公司莆田市城厢区支行，帐号—935002010016936699。

（2）标书工本费、中标服务费缴纳帐户：开户名--福建莆田兴鑫招标代理有限公司，开户行—招商银行股份有限公司莆田分行，帐号—6232625940080501。

9、本批采购确定成交人的办法：

采取最低评标价法确定成交供应商。即在全部满足文件实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的报价人作为成交供应商。若出现报价相同的，则按服务要求高低及售后服务优劣的顺序推荐成交供应商。

10、意向报价人对本次询价活动事项提出疑问的，请在报价截止时间3日之前， 以信函或传真的形式与招标代理人联系。

11、我司将在中国政府采购网和福建招标采购网上发布本项目的询价公告、更改通知、答疑纪要、评标结果等信息，请意向报价人及时关注，意向报价人若没有在以上网站上查询相关更改通知和答疑纪要等信息而影响报价的，意向报价人自行承担相关责任。

12、采购单位和招标代理机构的名称和地址

(1) 采购人：湄洲湾职业技术学院

联系人\电话：高老师、13615982808

(2) 招标代理人：福建莆田兴鑫招标代理有限公司

地址：莆田市城厢区龙桥街道东园西路1133号西山小区A区2号楼9梯323室

联系人：小陈

电话：18030342382

公司邮箱：xxzb2020@126.com

第二部分  报价人须知

| 项号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：湄职院省级虚拟仿真基地专家指导及需求调研项目服务 招标人名称：湄洲湾职业技术学院 项目内容：第三部分《采购内容及技术要求》 项目编号：PTXX2021009 |
| 2 | 资格标准： 1）投标人须在中国境内注册并具有独立法人资格，提供三证合一的企业法人营业执照复印件并加盖公章。 2）投标代表必须经投标人的法定代表人关于参与本项目投标的授权，请提供法定代表人授权投标代表的授权委托书原件(投标代表是法定代表人无需)，法定代表人和投标代表的身份证复印件。 3）需提供无行贿犯罪记录承诺（说明）函（供应商自行对其有无行贿犯罪情形进行说明或承诺，格式自拟）。 4）本次招标不允许联合体进行投标。 5）投标人参加本次投标的前三年内，在经营活动中没有重大违法记录书面承诺函。 |
| 3 | 确定成交供应商方法：采用最低价法。 |
| 4 | 招标代理费： （1）招标代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时支付按中标价的1.5%向招标代理机构缴纳。 代理费账户：开户名--福建莆田兴鑫招标代理有限公司，开户行—招商银行股份有限公司莆田分行，帐号—6232625940080501。 |
| 5 | 项目监督部门：采购人相关主管部门 |
| 6 | 报价文件份数：按要求制作报价文件，统一用A4纸装订后（格式见第五部分），一正叁副本密封，报价文件的正本和副本必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”和“副本”字样。正本、副本必须内容必须一致。 |
| 7 | 报价文件装订及封面：报价文件装订胶装成册，封面应加盖报价人公章，并经报价人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。报价文件必须按照询价文件的规定和要求签字、盖章。未经报价人法定代表人或未经法定代表人正式授权签署的报价人代表在“询价文件”要求的地方签字或加盖印章的报价文件，属无效文件，作无效处理。 |
| 8 | 报价文件外层密封袋的标注：报价文件全部正副本报价文件整体密封成一袋。包封上应写明项目编号、项目名称、报价人名称、并注明“开标时启封”字样；所有包封口处应加盖报价人公章及由法定代表人盖章。如果报价人未按上述要求密封及加写标记，招标代理人对报价文件的误投和提前启封概不负责。 |
| 9 | 报价过程的纪律： 1.报价开启之后，直至确定成交供应商为止，凡是属于审查的有关资料以及授标意向等，均不得向报价人或其他无关人员透露，对任何违反者均将按有关规定处理； 2.在报价期间，报价人企图影响招标人的任何活动，将导致报价被拒绝，并不予退还其保证金； 3.报价人不得串通报价。报价人和采购人不得相互勾结，以排挤其他报价人的公平竞争。任何单位和个人在报价活动中，不准以任何方式行贿受贿。违者由行政主管部门按有关法律、法规规定处理。 4.报价截止时间结束后参加报价的报价人不足三家的，本次询价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位将依法重新组织询价或者采取其他方式采购。 5.成立询价采购小组，由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，采购小组人员必须遵循公平、公正原则进行评标，并接受监督。 6.询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。 7.确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。 |

- 第三部分    招标内容及技术要求

一、指导思想

# 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，贯彻全国教育大会精神和《国家职业教育改革实施方案》部署。根据《福建省教育厅关于开展2020年省级职业教育信息化项目立项建设与验收工作的通知》（闽教职成〔2020〕31号），我校申报的《莆田市智能制造与服务型产业》基地建设方案已入选省级职业教育示范性虚拟仿真实训基地。未来以该基地为依托，解决全校教学虚拟仿真教学需求，服务全莆田智能制造与服务业行业培训。

# 信息化时代下的职业教育，虚拟仿真实训较大区别于以往的仿真实训教学，因此需对我校师资就虚拟仿真的教学应用及双高专业虚拟工厂建设需求进行梳理与评审。结合省内建设情况，目前厦门大学、福州大学已建有国家级虚拟仿真实验教学中心，属于全国领先水平。未来将邀请国家级基地相关专家就关于示范性虚拟仿真实训基地建设进行讲座指导。同时，也将安排相关专业，如双高专业群的相关专业带头人，未来双高建设专业以及学院各个专业带头人进行省内外优秀院校、行业内领头企业进行实地的需求调研、虚拟仿真学习。

二、总体目标

1、完成省级虚拟仿真基地建设目标，并形成总体的建设方案；

2、统筹规划我院各个学科虚拟仿真教学需求，实现规模化，达到资源共建共享；

3、协助双高专业群建设中虚拟工厂的建设需要；

4、提升我院教师信息化教学能力水平、合理的虚实结合教学，提升实训效果，摆脱“进不去、动不了、难再现、高风险”等问题。

三、建设内容

(一)专家指导--“引进来”

| 序号 | 时间 | 地点 | 内容 | 论证方式 | 参加对象 | 预期目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年3-4月 | 湄职院 | 关于如何建设虚拟仿真基地规划及国家级基地的建设经验分享。 | 讲座 | 骨干教师、项目负责人等 | 了解虚拟仿真基地建设规划级建设经验分享 | 2-3名专家 |
| 2 | 2021年4月 | 湄职院 | 围绕双高专业及学科建设中虚拟仿真教学问答交流。 | 线上或讲座 | 骨干教师 | 了解双高建设中虚拟工厂的要求 | 智能制造和宝玉石专业群 |
| 3 | 2021年4月 | 湄职院 | 协助各系部调研梳理虚拟仿真的教学需求。 | 线上或线下 | 专业老师 | 了解各个专业教学需求 | 2-3名专家 |
| 4 | 2021 4月 | 湄职院 | 结合省厅建设要求，协助项目任务书分解。 | 线上 | 项目负责人等 | 结合学校实际情况，分解建设内容 | 2-3名专家 |

(二)组织调研虚拟仿真专项学习交流-“走出去”

| 序号 | 时间 | 地点 | 内容 | 评审方式 | 参加对象 | 预期目标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5 | 2021 6月 | 湄职院或校外基地 | - 组织双高专业群专业老师同国家级双高专业进行”虚拟工厂”交流建设。 - 下企业调研虚拟仿真实训的需求。 ▲需提供宝玉石相关的虚拟仿真资源截图 | 线上或线下 | 专业老师 | 通过学习调研可以让专业老师对本双高专业的虚拟仿真教学的认识 | 智能制造和宝玉石专业群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2021 6月 | 湄职院或校外基地 | - 医学类专业同省或国家级双高专业区群进行”虚拟仿真教学应用”交流建设。 - 下企业调研虚拟仿真实训的需求。 - ▲需提供医学相关的VR资源截图 | 线上或线下 | 专业老师 | 了解本专业虚拟仿真教学应用，为双高专业群“虚拟工厂、信息化教学”做前期铺垫 | 医学相关专业 |
| 7 | 2021 7月 | 湄职院或校外基地 | 1、工/理科类专业同省或国家级双高专业区群进行”虚拟仿真教学应用”交流建设。 2、下企业调研虚拟仿真实训的需求。 3、▲需提供化工或建筑相关的虚拟仿真资源截图 | 线上或线下 | 专业老师 | 了解本专业虚拟仿真教学应用，为双高专业群“虚拟工厂、信息化教学”做前期铺垫 | 化工、机械、建筑等相关专业 |
| 8 | 2021 7月 | 湄职院或校外基地 | 1、文科类专业同省或国家级双高专业区群进行”虚拟仿真教学应用”交流建设。 2、下企业调研虚拟仿真实训的需求。 | 线上或线下 | 专业老师 | 了解本专业虚拟仿真教学应用，为双高专业群“虚拟工厂、信息化教学”做前期铺垫 | 工商、学前等相关专业 |
| 9 | 2021 7月 | 湄职院或校外基地 | - 组织总结交流学习及收集整理专业需求； - 虚拟仿真相关技术分享，《设计方案论》、《全景制作》、《unity 3D》。 ▲需提供其中一项相关技术的课程资源、教案、PPT、及视频资源截图。另备完成材料，待随机抽查演示。 | 线上线下结合 | 专业老师 | 认知提升，明确需求 |  |

备注：打▲需满足，否则视为无效投标。

- 评审专家条件

专家挑选条件

（1）职称：副高级职称以上；

（2）VR/AR行业指导委员会成员并提供证书的；

（3）有负责过建设国家级虚拟仿真基地且获得相关省级以上奖励者；

（4）担任过往届全国职业技能大赛仲裁员或全国职业院校信息化教学大赛评委（网评或现场）。

备注：必须完全满足至少3个或以上条件且提供相应的证明材料复印件作为证明材料，否则为无效应标。

五、项目经费预算

| 序号 | 任务目录 | 任务内容 | 数量 | 经费预算 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专家指导--“引进来” | 虚拟仿真基地建设分享及双高建设指导 详见评审内容1、2 | 线下1天； 线上2天 | 80000 |
| 2 | 专家指导--“引进来” | 协助梳理调研需求及任务分解 详见评审内容3、4 | 线下2天线上4天 |  |
| 3 | 组织调研虚拟仿真专项学习交流-“走出去” | 双高专业群外出调研交流 详见评审内容5 | 线下4天 线上1天 |  |
| 4 | 组织调研虚拟仿真专项学习交流-“走出去” | 医学类、工科/理科/文科专业外出调研交流 详见评审内容6、7、8 | 线下5天 线上2天 |  |
| 5 | 组织调研虚拟仿真专项学习交流-“走出去” | 总结、交流 详见评审内容9 | 4-5天 |  |

六、费用明细清单

| 序号 | 任务目录 | 任务内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专家指导--“引进来” | 虚拟仿真基地建设分享及双高建设指导（2名专家/天） 详见评审内容1、2 | 2天 |
| 2 | 专家指导--“引进来” | 协助系部梳理调研需求及任务分解（1名专家/天） 详见评审内容3、4 | 6天 |
| 3 | 组织调研虚拟仿真专项学习交流-“走出去” | 智能制造专业群专业老师同国家级双高专业进行”虚拟工厂”交流建设及企业调研（1名专家/天） 详见评审内容5。 | 7天 |
|  |  | 宝玉石专业群专业老师同国家级双高专业进行”虚拟工厂”交流建设及企业调研。（1名专家/天）详见评审内容5。 |  |
|  |  | 医学类、工科/理科/文科专业外出调研交流及企业调研。（1名专家/天）详见评审内容6、7、8。 |  |
|  |  | 食宿费（20间，含专家及工作人员，20间及含评审餐费） | 20间 |
|  |  | 大巴交通 | 2趟 |

五、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

包：1
1、交付地点：按业主指定地点
2、交付时间：合同签订后20日内全部交货验收完成。
3、交付条件：现场交付
4、是否收取履约保证金：否
5、是否邀请投标人参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 中标人应按招标文件要求的任务内容，经负责人初次验收合格后，再经采购人组织进行验收，验收通过后方可完成交付。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 根据中标人完成项目任务内容，并通过采购人验收合格。经过验收合格，采购人在收到中标人的发票后及时付清中标金额的100%。 |

六、设备交货与安装调试

1、交货。签订合同后，按合同约定时间把货物全部运抵现场。设备运抵安装现场后，招标方将与中标方共同开箱验收，如中标方届时不派人来，则验收结果应以招标方和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，招标方有权要求投标人立即补发和负责更换。中标方应提供主要设备厂家供货证明。

2、安装和调试

中标人应按照采购人指定的地点进行安装调试；

设备调试由中标方负责，中标方调试前应提出完整的调试计划并经采购人确认，包括设备调试的内容、项目、指标、方法和进度；并提供相应的仪器和工具。中标方有责任对采购方的技术人员提出的问题作出解答。调试应进行详细记录，系统调试结束后，由中标方技术人员签字后交给采购人验收。

3、售后服务承诺：

1）在招标货物详细要求中有特殊要求的除外，所有货物均要求在验收合格之日起免费质保期为一年或以上(厂家或国家有更长免费质量保修期限规定的从其规定）。保质期内中标人必须保证对所有设备非人为破坏而损坏的免费保修保养。

2）所有产品保修服务方式均为中标供应商上门保修，即由中标供应商派人员到招标人产品使用现场维修。由此产生的一切费用均由中标供应商承担。

3）售后服务必须符合国家规定的标准，招标人欢迎中标供 应商提供切合实际的更优惠的服务承诺。中标供应商必须在售后服务条款中列明售后服务的标准、条件和服务响应时间等；

4）中标供 应商必须提出保修期内的维修、维护内容和范围（产品、技术、模块、部件）。提供全面的中文版培 训使用资料、产品说明书（原件）、保修卡、合格证。

5）中标人应根据招标人指定的地点免费提供所有货物的送货、安装服务。

6）验收不合格的货物，招标人可以要求中标人无条件免费更换或退货，并赔偿由此造成用户的损失。

7）投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售 后服务承诺。

8）投标人应针对本次投标提供详细的售 后服务方案及承诺，内容应涉及：维护机构、人员、地址、电话、维修方式、保修方式、保修期满后的维修保养费用、时间保证、零配件及易损件费用及优惠措施等。

注：招标货物一览表中有相关保修和售后服务规定的从其规定，没有规定的按以上售 后服务要求。

六、技术资料要求：提供完整的技术资料，包括：产品验收标准（含产品合格证验收清单等）；

中英文技术资料各壹套（国产产品无需提供英文资料）；使用说明书；设备安装调试资料、维修线路原理图及其维修资料；零部件目录；备品备件易耗件清单及合同中要求的其他文件资料。

第四部分   采购合同(参考文本)

合同号：

甲方(招标人)：                            签定地点：

乙方(中标人)：                            签定日期：      年    月   日

见证单位(招标代理机构)：

根据甲方申请并经主管部门核准，甲方委托福建莆田兴鑫招标代理有限公司对以下货物进行招标采购(招标编号：            )的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

  - 合同标的和合同价格

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 品牌型号 | 配置和技术参数 | 生产厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价： 圆整(大写) ￥： (小写) (合同总金额包含备件、安装、调试、检验和运输保险等费用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 交货方式、地点和时间

- 交货方式：

- 交货地点：

- 交货时间：

  - 供货清单

  - 付款方式与条件

- 货物交货付款

全部货物交货并经验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和货物验收合格文件等材料以     方式向乙方一次性支付    %的货物价款。(若乙方有支付履约保证金的，可在支付货款时予以扣除。)

现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

  - 金额为有关合同货物价格      %的正式发票。

  - 生产厂家出具的货物质量合格证书。

  - 甲方已收讫货物的验收凭证。

  - 甲方签发的验收合格文件。

- 分期支付货款的，余下的货款应于       (时间)支付。

  - 质量要求和技术标准

质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

(质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。)

  - 安装调试、技术服务、人员培训及技术资料

(安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。)

  - 验收

(货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。)验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

  - 质量保证和售后服务：

所有货物质保期要求均为货物经最终验收合格后    个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后    小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及甲方意见等)报甲方备案。其中发生一切费用由乙方承担。

质量保证期后乙方应承担以下售后服务：

  - 知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

  - 违约责任

    - 因乙方原因造成货物延误，每延误满一周，应向甲方支付延期交货货物总值5%的违约金。但违约金总值不超过该批(次)货物总值的20%。当乙方的某一批货物交货时间延迟超过一个月时，除应按规定向甲方支付延迟交货违约金外，甲方有权通知终止本合同并要求赔偿因此而造成的损失。

    - 当乙方发生违约时，乙方的质量合格证金或甲方未支付的货款可以作为上述违约金的一部份、由甲方直接扣抵。

  - 违约终止合同

在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后30天内(或经甲方书面确认的更长时间内)仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面违约通知，甲方终止本合同：

      - 如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

      - 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

  - 不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

  - 合同纠纷处理方式：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

- 向       (甲方所在地)仲裁委员会申请仲裁；

- 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

  - 其他约定

- 若在交付使用过程中，因乙方的质量或安装工艺等原因而造成甲方人员安全或其他损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

- 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函(如果有的话)均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

- 本合同未尽事宜，双方另行补充。

- 本合同一式陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执贰份，送(招标文件投标人须知前附表第8项所述的招标项目行政监督部门) 备案一份，送招标代理人存档一份，具有同等效力。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

商务代表：                            法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

手机/电话：                           手机/电话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

见证单位：福建莆田兴鑫招标代理有限公司(盖章)

见证日期：     年     月    日

第五部分  响应文件格式

响应报价投标文件

(封面)

项目名称：

项目编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

1.报价一览表

(报价部分需单独胶装成册密封)

招标编号：

投标人名称：(全称并加公章)                               货币单位：元人民币

| 合同包号 | 品目号 | 品目号投标总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| n |  |  |  |
| 合同包n投标总价 | (大写) (小写)￥： |  |  |

投标人代表签名：

响应技术商务文件

(封面)

项目名称：

项目编号：

(正本/副本)

投标人名称 ：

法定代表人姓名：

地址：                           邮编：

电话：                  传真：

网址：

电子邮箱：

投标代表(印刷体)：          签字：

手机：                日期 ：20  年   月   日

附件1

投标函

致： (招标代理人)

根据贵方为 (项目名称)   项目及服务的报价邀请 (项目编号)  ，签字代表            (全名、职务)经正式授权并代表报价人 (报价人名称、地址) 提交以下文件正本一份和副本叁份。

(1)报价一览表(本表投标时需单独密封，技术商务部分不得体现)

(2)简要说明一览表

(3)服务承诺

(4)资格证明文件

(5)按文件要求提供的全部文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、报价人将按文件规定履行合同责任和义务。

2、报价人已详细审查全部文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和相关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、本报价有效期自报价有效截止时间起90个日历日。

4、报价人在报价有效期内撤回报价，将按规定给予处罚。

5、报价人同意提供按照招标人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解招标人不一定要接受最低价的报价或收到的任何报价。

6、与本报价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                          电话：                传真：

手机：                      报价代表姓名、职务：

报价人(加盖公章)：                            日期：     年   月   日

附件2

货物详细说明一览表

项目编号：

| 合同包 |  | 货物名称 |  | 规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细配置、技术参数与性能说明： |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称(加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：

- 附件3

技术货物要求和商务偏离表

| 合同包 | 商品品目 | 技术要求货物内容 | 响应文件内容的技术要求服务内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1．只须对比偏离情况。

2．有规格、技术参数偏离的必须提供本表，如无偏离可不提供。

3．无提供偏离表的投标文件视为所提供产品完全满足询价文件要求；如在供货过程中发现产品与询价文件要求不符的，供应商必须承担所有责任。

报价人全称(加盖公章)：

供应商代表签字：

日期：

- 附件4

质量及服务承诺

福建莆田兴鑫招标代理有限公司：

我方针对项目编号为：             的   (项目名称)   ，承诺以下售后服务：

- 服务方面的其他承诺：

- 其他优惠条件：

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日

附件5

5资质证明文件

1.提供合格的营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或营业执照三证合一的复印件(需加盖单位公章)

附件6

6.1 近三年无重大违法记录承诺书

项目名称：

项目编号：

致：            有限公司

根据中华人民共和国国务院第658号文件的规定，特作如下声明：

一、我方在投标前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

二、我方若被采购人确定为成交人，同意并接受各单位或个人的监督审查。

三、经查实我方若有虚假声明，同意采购单位对其保证金不予退还；并自觉接受政府采购管理部门的处罚，因在采购活动中出现违反本声明行为的给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。如保证金不能弥补我方对采购人造成的损失，我方同意另行支付相应的赔偿。

四、我方自愿将本声明作为响应文件的组成内容。

五、本声明自签署之日起生效。

此声明是由（投标供应商全称）                      以（法定代表人或其委托代理人）         为全权代表的身份提交的。

投标单位（全称并加盖公章）：

投标供应商代表签字：

日      期：

6.2 需提供无行贿犯罪记录承诺（说明）函（供应商自行对其有无行贿犯罪情形进行说明或承诺，格式自拟）

投标单位（全称并加盖公章）：

投标供应商代表签字：

日      期：

附件7

法定代表人授权书(原件)

兹有 (单位名称) 法定代表人 (姓名)，授权 (被授权人姓名)为 (项目编号及项目名称) 的报价代理人，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书仅对该项目有效，特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

被授权人身份证号码：

被授权人职务：

报价单位全称(加盖公章)：

日期：          年     月     日

法定代表人身份证复印件

被授权人身份证复印件

附件8

投标人提交的其它资料

投标人认为应提交的其他材料，可在此附件中提交。

报价人名称：(全称并加盖公章)

报价人代表签名：___________________

年   月   日